## Sheet1
Lampiran VI
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN DI KABUPATEN KLATEN
LAPORAN PERKEMBANGAN FISIK DAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022
SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER
SKPD : |  | KECAMATAN CEPER
Kode Rekening |  |  | PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | NAMA PPKOM | NAMA PPTK | ANGGARAN MURNI (RP) | ANGGARAN PERUBAHAN (RP) | PERKEMBANGAN FISIK |  | PERKEMBANGAN KEUANGAN
[8 empty] | REALISASI % | TARGET % | SP2D ( Rp ) | % | SPJ ( Rp ) | %
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 |  |  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA | Seniwati,SE.MM | Agus Supratikno, SE.MM | 2298187257 | 2809823458 | 0 | 0 | 2454558123 | 0 | 2454558123 | 0
| 2.01 |  | Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Peranglat Daerah | Seniwati,SE.MM | Agus Supratikno, SE.MM | 400000 | 400000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Seniwati,SE.MM | Agus Supratikno, SE.MM | 200000 | 200000 | 99 | 100 | 198000 | 99 | 198000 | 99
|  | 6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Seniwati,SE.MM | Agus Supratikno, SE.MM | 200000 | 200000 | 100 | 100 | 200000 | 100 | 200000 | 100
| 2.02 |  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Seniwati,SE.MM | Agus Supratikno, SE.MM | 2036649440 | 2320353123 | 0 | 0 | 2580722023 | 0 | 2580722023
|  | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Seniwati,SE.MM | Agus Supratikno, SE.MM | 2036449440 | 2319015323 | 92.1268 | 100 | 2136435470 | 92.1268 | 2136435470 | 92.1268
|  | 7 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Seniwati,SE.MM | Agus Supratikno, SE.MM | 200000 | 1337800 | 99.6263 | 100 | 1332800 | 99.6263 | 1332800 | 99.6263
| 2.06 |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Seniwati,SE.MM | Agus Supratikno, SE.MM | 74703592 | 106596775 | 0 | 0 | 86840040 | 0 | 86840040 | 0
|  | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Seniwati,SE.MM | Agus Supratikno, SE.MM | 7204225 | 13111725 | 60.1828 | 60 | 7891000 | 60.1828 | 7891000 | 60.1828
|  | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Seniwati,SE.MM | Agus Supratikno, SE.MM | 12399367 | 14613367 | 87.7213 | 90 | 12819040 | 87.7213 | 12819040 | 87.7213
|  | 5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Seniwati,SE.MM | Agus Supratikno, SE.MM | 8000000 | 14308683 | 72.9452 | 75 | 10437500 | 72.9452 | 10437500 | 72.9452
|  | 8 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Seniwati,SE.MM | Agus Supratikno, SE.MM | 37100000 | 35599000 | 99.8904 | 100 | 35560000 | 99.8904 | 35560000 | 99.8904
|  | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Seniwati,SE.MM | Agus Supratikno, SE.MM | 10000000 | 28964000 | 69.5087 | 75 | 20132500 | 69.5087 | 20132500 | 69.5087
| 2.07 |  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Seniwati,SE.MM | Agus Supratikno, SE.MM | 62207915 | 73491250 | 0 | 0 | 29250000 | 0 | 29250000 | 0
|  | 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya | Seniwati,SE.MM | Agus Supratikno, SE.MM | 62207915 | 73491250 | 39.8007 | 50 | 29250000 | 39.8007 | 29250000 | 39.8007
| 2.08 |  | Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Seniwati,SE.MM | Agus Supratikno, SE.MM | 92100000 | 137700000 | 0 | 0 | 225146713 | 0 | 225146713 | 0
|  | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Seniwati,SE.MM | Agus Supratikno, SE.MM | 4100000 | 4700000 | 97.8213 | 100 | 4597599 | 97.8213 | 4597599 | 97.8213
|  | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik | Seniwati,SE.MM | Agus Supratikno, SE.MM | 20000000 | 35000000 | 52.5942 | 60 | 18407979 | 52.5942 | 18407979 | 52.5942
|  | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Seniwati,SE.MM | Agus Supratikno, SE.MM | 68000000 | 98000000 | 75.7617 | 80 | 74246435 | 75.7617 | 74246435 | 75.7617
| 2.09 |  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Seniwati,SE.MM | Agus Supratikno, SE.MM | 32126310 | 171282310 | 0 | 0 | 103049800 | 0 | 103049800 | 0
|  | 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan | Seniwati,SE.MM | Agus Supratikno, SE.MM | 10000000 | 49431000 | 50.2618 | 75 | 24844900 | 50.2618 | 24844900 | 50.2618
|  | 5 | Pemeliharaan Mebel | Seniwati,SE.MM | Agus Supratikno, SE.MM | 2000000 | 19425000 | 18.9447 | 25 | 3680000 | 18.9447 | 3680000 | 18.9447
|  | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Seniwati,SE.MM | Agus Supratikno, SE.MM | 20126310 | 102426310 | 72.7595 | 75 | 74524900 | 72.7595 | 74524900 | 72.7595
2 |  |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Seniwati,SE.MM | Agus Supratikno, SE.MM | 3421360 | 3421360 | 0 | 0 | 3109450 | 0 | 3109450 | 0
| 2.02 |  | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Seniwati,SE.MM | Agus Supratikno, SE.MM | 3421360 | 3421360 | 0 | 0 | 3109450 | 0 | 3109450 | 0
|  | 2 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Seniwati,SE.MM | Agus Supratikno, SE.MM | 3421360 | 3421360 | 90.8834 | 95 | 3109450 | 90.8834 | 3109450 | 90.8834
3 |  |  | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Seniwati,SE.MM | Sunarno | 42150000 | 92940000 | 0 | 0 | 80035000 | 0 | 80035000 | 0
| 2.01 |  | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Seniwati,SE.MM | Sunarno | 42150000 | 92940000 | 0 | 0 | 80035000 | 0 | 80035000 | 0
|  | 3 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Seniwati,SE.MM | Sunarno | 42150000 | 92940000 | 86.1147 | 90 | 80035000 | 86.1147 | 80035000 | 86.1147
4 |  |  | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Seniwati,SE.MM | Surono,S.Sos,MM | 79695323 | 79695323 | 0 | 0 | 78200000 | 0 | 78200000 | 0
| 2.01 |  | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Seniwati,SE.MM | Surono,S.Sos,MM | 2295323 | 2295323 | 0 | 0 | 800000 | 0 | 800000 | 0
|  | 2 | Harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Seniwati,SE.MM | Surono,S.Sos,MM | 2295323 | 2295323 | 34.8535 | 40 | 800000 | 34.8535 | 800000 | 34.8535
| 2.02 |  | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Seniwati,SE.MM | Surono,S.Sos,MM | 77400000 | 77400000 | 0 | 0 | 77400000 | 0 | 77400000 | 0
|  | 1 | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Seniwati,SE.MM | Surono,S.Sos,MM | 77400000 | 77400000 | 100 | 100 | 77400000 | 100 | 77400000 | 100
5 |  |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Seniwati,SE.MM | Hariyanto, S.Sos,MH | 15262000 | 15262000 | 0 | 0 | 14393000 | 0 | 14393000 | 0
| 2.01 |  | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Seniwati,SE.MM | Hariyanto, S.Sos,MH | 15262000 | 15262000 | 0 | 0 | 14393000 | 0 | 14393000 | 0
|  | 2 | Fasilitasi, koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Seniwati,SE.MM | Hariyanto, S.Sos,MH | 7164000 | 7164000 | 95.5193 | 100 | 6843000 | 95.5193 | 6843000 | 95.5193
|  | 5 | Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan | Seniwati,SE.MM | Hariyanto, S.Sos,MH | 8098000 | 8098000 | 93.2329 | 95 | 7550000 | 93.2329 | 7550000 | 93.2329
6 |  |  | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Seniwati,SE.MM |  | 176733500 | 213496000 | 0 | 0 | 211700000 | 0 | 211700000 | 0
| 2.01 |  | Fasilitasi, Rekomendasi,dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Seniwati,SE.MM | Hariyanto, S.Sos,MH | 176733500 | 213496000 | 0 | 0 | 211700000 | 0 | 211700000 | 0
|  | 1 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Seniwati,SE.MM | Hariyanto, S.Sos,MH | 135502500 | 135502500 | 99.7103 | 100 | 135110000 | 99.7103 | 135110000 | 99.7103
|  | 2 | Fasilitasi Tata Pemerintahan Desa | Seniwati,SE.MM | Hariyanto, S.Sos,MH | 5300000 | 15650000 | 100 | 100 | 15650000 | 100 | 15650000 | 100
|  | 3 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Seniwati,SE.MM | Hariyanto, S.Sos,MH | 5500000 | 5500000 | 99.2727 | 100 | 5460000 | 99.2727 | 5460000 | 99.2727
|  | 11 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Seniwati,SE.MM | Surono,S.Sos,MM | 30431000 | 56843500 | 97.6013 | 100 | 55480000 | 97.6013 | 55480000 | 97.6013
|  |  | JUMLAH |  |  | 2615449440 | 3214638141 | 80.2359 | 84.0385 | 2841995573 | 80.2359 | 2841995573 | 80.2359
Klaten, Januari 2023